2023年杭州市第二期“公述民评”面对面问政活动现场反映的问题整改

完成情况

| 序号 | 意见内容 | 整改目标 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市下涯镇中心小学迫切需要扩建、但场地一直无法落实的问题 | 确定下涯镇中心小学选址方案 | 明确将下涯镇中心小学建设迁建至下涯镇政府地块。具体举措包括：**一是明确职责分工。**以下涯镇中心小学为建设主体，下涯镇政府牵头推进项目建设，教育局负责业务指导，其他相关部门单位各司其职、做好配合。**二是完成项目立项。**2024年1月12日取得相关部门批复，用地面积42.51亩，建筑面积约21337平方米，建设规模24个班级，估算总投资约15500万元。1月22日，发布下涯中心小学新建工程设计招标公告。**三是加快建设进度。**将下涯中心小学新建工程列入建德市委十五届五次全会报告和2024年建德市政府投资项目。按照力争2024年9月开工建设、2026年9月投入使用的时间要求，倒排工作计划，全力推进工程建设。 |  教育局、下涯镇 |
| 2 | 大洋镇麻车及三河村存在缺医少药、村医后继无人问题 | 1.3月底完成麻车、三河卫生服务站提升改造；2.逐步增加医务人员，配强力量；3.新增大洋镇卫生院及服务站药品，总量达300种以上。 | 进一步加强大洋镇麻车村、三河村医疗卫生服务体系建设，加大乡村医疗政策、资金等要素保障，提升基层医疗服务能力。具体举措包括：**一是改造硬件设施。**三河村服务站完成区域医疗中心建设，增设中医科、检验科、检查室，增加B超、血常规、中医适宜技术等诊疗项目。麻车村服务站纳入全市第二批乡村区域医疗中心建设任务，预计3月底前完成。**二是更新药品目录。**增补更新大洋镇卫生院药品目录，尤其是“一老一小”及慢性病相关药品目录，麻车村、三河村卫生服务站统一使用该药品目录，目前药品种类已达到396种。**三是优化人员配置。**选派青年西学中临床医生到站点服务。三河村卫生服务站增派临床医师1名，并安排中医师每周坐诊三天，2名医务人员赴建德市第一人民医院进修。 | 卫生健康局、大洋镇  |